## Features
ID | Name | Status
1 | Deployment | FIXED
2 | Abandon | Open
3 | DashBoard | Open
4 | Records | FIXED
5 | Delete operation | Open
6 | New Things on the top | FIXED | https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/data/how-to-sort-and-group-data-using-a-view-in-xaml
7 | Navigation | Open
8 | RawData import | FIXED
9 | RawData display | FIXED

## Issues
ID | Name | Description | Root Cause | Solution | Status
1 | 制定UI蓝图，与Kyle讨论从而明确需求 | 简化template结构，明确Instance内容与操作方式，明确UI |  |  | Fixed
2 | 制作类图 | 制作Model部分的类结构图，并与Kyle Review |  |  | Fixed
3 | 使用ResourcesDictionary报错 | <DataTemplate DataType="{x:Type vm:AllBatteryTypesViewModel}"> <vw:AllBatteryTypesView /> </DataTemplate> 一旦加入这一段，就会提示无法将AllBatteryTypesViewModel转换成一个Type |  |  | Close
4 | 将MainWindow放到子目录会导致无法通过编译 |  |  |  | Close
5 | DataBinding | V1是动态生成ViewModel（按下按钮后生成），也是再ResourcesDictionary里面动态绑定。V2没有动态生成页面，所以也不需要动态绑定。整体结构是：MainWindow包含多个子控件。MainWindow的DataContext设为MainWindowViewModel。MainWindow.SubControl.DataContext = MainWindowViewModel.SubControlViewModel |  |  | Fixed
6 |  | 新建了BatteryType，但是在Create Battery的时候看不到新添加的选项，但是其实数据库里是有的. 其他类似情况包括Create Channel的时候看不到新添加的Testers，Execute的时候看不到新添加的Batteries | Add的时候没有加到runtime的model里。 | initialize的时候将models传进来。Add的时候不仅将newm放到DB里去，也要放到models里面去。 | Fixed
7 |  | Modify了某个BatteryType的Name，但是在其他View看不到这个修改，但是其实数据库里是已经修改了的. 其他类似情况包括修改TesterName之后，在Channel的Tester项中看不到这个修改，等 |  |  | Open
8 |  | Execute某个TR，关闭程序。重新打开，Commit这个TR，会因为找不到Assets而crash. | 没有在DB中保存Assets连接。关闭程序再打开，会丢失Assets | 在TR中加入Assets，更新database schema | Fixed | cannot delete relatation??
9 |  | Execute某个TR，Commit这个TR，会因为找不到Assets而crash.
10 | 新建项目ID为0 |  | model没有利用到SaveChanges的side effect | 调整model赋值顺序，在savechanges之后赋值 | Fixed
11 | 重启后Invalid不起效（DB也未改） | 如果Create,Execute,Complete,Invalid连续执行，Invalid可正常工作。如果过程中关闭再重启程序，再继续进行到Invalid，会发现Invalid失效 | 查看代码发现，subprogram订阅tr的status changed event，发生在以下情况： 1. proeditVM.add->sub.constructe 2. prosVM.edit¦¦prosVM.saveas->sub.clone 如果没有在UI上进行以上操作，就不会有订阅。而从DB中捞出model的时候，本身是不会带有订阅信息的。所以只有新动作产生的model会有符合预期的行为。 | 1.从DB捞出model的时候，重新建立订阅关系 2.不要使用事件来实现invalidate功能。直接在sub层面实现Invalidate. 使用了方案1 | Fixed
12 | Commit没有改变Assets在m和vm中的状态（DB已改） | 如果Execute,Complete连续执行，Assets的Status会正常变化。如果Execute之后关闭再重启程序，再进行Commit, Assets的Status不会变化 | 在从DB取出m的时候，用了多个context。例如某个battery,在Batteries = dbContext.Batteries…的时候加载了一次，在programs.subprograms.testrecords.assignedbattery的时候又加载了一次。而这两次加载位于不同的context，所以即使他们的id相同，但他们其实是不同的instance。于是，BatteryVM绑定了model1的事件，而ProgramVM使得model2发出事件,并不会通知BatteryVM | 在同一个context中加载model，这样battery和programs.subprograms.testrecords.assignedbattery就是同一个instance. | Fixed
13 | 第二次Invalid不起效（DB也未改） | 如果Create,Execute,Complete,Invalid连续执行，Invalid可正常工作（添加了新的testrecord）。这时如果再次将新的testrecord Invalidate，会发现Invalidate失效 | 在sub的响应函数中，添加新的tr，但是忘了订阅新tr的事件。所以不能响应新tr的事件。 | 添加新tr的时候，订阅新tr的事件 | Fixed
14 | Deployment Issue | 在VM上无法运行 | 缺乏权限无法创建DB | 使用app.manifest提升权限 | Fixed
15 | 无需询问权限 |  |  |  | Open
16 | 若使用新DB则无法启动程序 | Slice must be between 0.0 and 1.0. | TotalExeAmount == 0。So percentage = x/0 = infinity | 添加条件判断 | Fixed
17 | DashBoard的legend区域不更新 |  | 没有VM中没有订阅事件 | 1. 订阅TestRecords的collectionchanged事件。但是因为AllProgramsViewModel中操作的是Programs，所以TestRecords并不会被更新。所以还需要在更新P的时候更新T。（P和T一开始从DB取出时是一致的，但是修改了P后，T并不会自动更新） 2. 订阅Programs的CollectionChanged事件，订阅pro.subs的cc事件，订阅pro.sub.first和pro.sub.second的cc事件。订阅pro.subs.first¦¦second.tr的statuschanged事件 | Fixed
18 | Program的edit有问题 | 添加的项目，id会变得不合预期 | Edit逻辑有问题 | 重新整理edit逻辑. EditView中，获得的是subprograms的一个浅复制。OK的时候，给出的是一个不同的subprograms,它里面如果有旧的元素，那么就跟原来的元素是同一个实例。如果有新元素，就是一个空的。 OK后，在ViewModel中，先处理DB。将旧元素从DB中移除，新元素添加到DB。这样新元素的ID就是可靠的。然后在model和viewmodel中做同样的添加删除处理。 | Fixed
19 | Legend颜色错乱 |  |  |  | Fixed
20 | 第一次运行时DashBoard不更新 |  |  |  | Open
21 | DB部署问题 | 目前DB是放在C盘的，这个有很大的隐患。例如有些用户没有C盘权限之类的。 |  | 启动时，检查配置文件。如果配置文件不存在，表示从未进行过配置。弹出窗口，让用户配置DB。用户选择使用已经存在的DB，或选择新建DB。程序按用户设定关联或创建DB，保存配置文件。 如果配置文件存在，则从配置文件中导入DB路径，然后按此路径使用DB | Fixed
22 | 导入RawData |  |  | 对于某些Test来说，RawData很大，无法放到一个文件中。例如aging test。因此，TestRecord要包含List<RawData>而不是单个RawData. Commit窗口的Browse按钮应该可以选择多个files。然后将这单个或多个file转换成rawdata，关联到TestRecord去。 | Fixed
23 | 新创建的Assets在Dashboad这边不会变using
24 | 新的testrecord不会按降序添加
25 | UI调整 |  |  | 大小：SubPrograms全屏，ProgramEditView拉宽，app拉宽 布局：tab放到顶端 | Fixed
26