## Issues
ID | Name | Description | Root Cause | Solution | Status
1 | 制定UI蓝图，与Kyle讨论从而明确需求 | 简化template结构，明确Instance内容与操作方式，明确UI |  |  | Fixed
2 | 制作类图 | 制作Model部分的类结构图，并与Kyle Review |  |  | Fixed
3 | 使用ResourcesDictionary报错 | <DataTemplate DataType="{x:Type vm:AllBatteryTypesViewModel}"> <vw:AllBatteryTypesView /> </DataTemplate> 一旦加入这一段，就会提示无法将AllBatteryTypesViewModel转换成一个Type |  |  | Close
4 | 将MainWindow放到子目录会导致无法通过编译 |  |  |  | Close
5 | DataBinding | V1是动态生成ViewModel（按下按钮后生成），也是再ResourcesDictionary里面动态绑定。V2没有动态生成页面，所以也不需要动态绑定。整体结构是：MainWindow包含多个子控件。MainWindow的DataContext设为MainWindowViewModel。MainWindow.SubControl.DataContext = MainWindowViewModel.SubControlViewModel |  |  | Fixed
6 |  | 新建了BatteryType，但是在Create Battery的时候看不到新添加的选项，但是其实数据库里是有的. 其他类似情况包括Create Channel的时候看不到新添加的Testers，Execute的时候看不到新添加的Batteries | Add的时候没有加到runtime的model里。 | initialize的时候将models传进来。Add的时候不仅将newm放到DB里去，也要放到models里面去。 | Fixed
7 |  | Modify了某个BatteryType的Name，但是在其他View看不到这个修改，但是其实数据库里是已经修改了的. 其他类似情况包括修改TesterName之后，在Channel的Tester项中看不到这个修改，等 |  |  | Open
8 |  | Execute某个TR，关闭程序。重新打开，Commit这个TR，会因为找不到Assets而crash. | 没有在DB中保存Assets连接。关闭程序再打开，会丢失Assets | 在TR中加入Assets，更新database schema | Fixed | cannot delete relatation??
9 |  | Execute某个TR，Commit这个TR，会因为找不到Assets而crash.
10 | 新建项目ID为0 |  | model没有利用到SaveChanges的side effect | 调整model赋值顺序，在savechanges之后赋值 | Fixed
11 | 重启后Invalid不起效 | 如果Execute,Complete,Invalid连续执行，Invalid可正常工作。如果Commit之后关闭再重启程序，再进行Invalid，会失效 |  |  | Open
12 | Commit没有改变Assets在m和vm中的状态（DB已改） | 如果Execute,Complete连续执行，Assets的Status会正常变化。如果Execute之后关闭再重启程序，再进行Commit, Assets的Status不会变化 |  |  | Open

## Features
ID | Name | Description | Solution | Status
1 | Delete operation |  |  | Open
2 | DashBoard
3 | RawData import
4 | RawData display
5 | Deployment
6 | Records
7 | New Things on the top
8 | Navigation