## Features
ID | Name | Status
1 | Deployment | FIXED
2 | Abandon | FIXED
3 | DashBoard | FIXED | Show achievement，完成了多少个Program,收集了多少笔Raw Data
4 | Records | FIXED
5 | Delete operation | FIXED
6 | New Things on the top | FIXED | https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/data/how-to-sort-and-group-data-using-a-view-in-xaml
7 | Navigation | FIXED
8 | RawData import | FIXED
9 | RawData display | FIXED
10 | Estimated Time | FIXED
11 | Subprogram split | FIXED
12 | Populate Historic Data | FIXED | 历史操作还没实现
13 | Progress Bar | FIXED | https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/controls/how-to-create-listviewitems-with-a-checkbox?view=netframework-4.8 https://stackoverflow.com/questions/18626696/listview-itemtemplate-100-width
14 | Sub/Test Status Color | Open
15 | Dashboard Output arrange | FIXED
16 | Color Pattern | FIXED | https://coolors.co
17 | Global Resources | FIXED | Shape.Fill和Control.Background都是Brush类型，在app.xmal中建立resources
18 | Chamber Reusability | FIXED | Replace AssetUsageRecord.Status with AssetUseCount
19 | Program Filter | Open

## Issues
ID | Name | Description | Root Cause | Solution | Status
1 | 制定UI蓝图，与Kyle讨论从而明确需求 | 简化template结构，明确Instance内容与操作方式，明确UI |  |  | Fixed
2 | 制作类图 | 制作Model部分的类结构图，并与Kyle Review |  |  | Fixed
3 | 使用ResourcesDictionary报错 | <DataTemplate DataType="{x:Type vm:AllBatteryTypesViewModel}"> <vw:AllBatteryTypesView /> </DataTemplate> 一旦加入这一段，就会提示无法将AllBatteryTypesViewModel转换成一个Type |  |  | Close
4 | 将MainWindow放到子目录会导致无法通过编译 |  |  |  | Close
5 | DataBinding | V1是动态生成ViewModel（按下按钮后生成），也是再ResourcesDictionary里面动态绑定。V2没有动态生成页面，所以也不需要动态绑定。整体结构是：MainWindow包含多个子控件。MainWindow的DataContext设为MainWindowViewModel。MainWindow.SubControl.DataContext = MainWindowViewModel.SubControlViewModel |  |  | Fixed
6 |  | 新建了BatteryType，但是在Create Battery的时候看不到新添加的选项，但是其实数据库里是有的. 其他类似情况包括Create Channel的时候看不到新添加的Testers，Execute的时候看不到新添加的Batteries | Add的时候没有加到runtime的model里。 | initialize的时候将models传进来。Add的时候不仅将newm放到DB里去，也要放到models里面去。 | Fixed
7 |  | Modify了某个BatteryType的Name，但是在其他View看不到这个修改，但是其实数据库里是已经修改了的. 其他类似情况包括修改TesterName之后，在Channel的Tester项中看不到这个修改，等 |  |  | Open
8 |  | Execute某个TR，关闭程序。重新打开，Commit这个TR，会因为找不到Assets而crash. | 没有在DB中保存Assets连接。关闭程序再打开，会丢失Assets | 在TR中加入Assets，更新database schema | Fixed | cannot delete relatation??
9 |  | Execute某个TR，Commit这个TR，会因为找不到Assets而crash.
10 | 新建项目ID为0 |  | model没有利用到SaveChanges的side effect | 调整model赋值顺序，在savechanges之后赋值 | Fixed
11 | 重启后Invalid不起效（DB也未改） | 如果Create,Execute,Complete,Invalid连续执行，Invalid可正常工作。如果过程中关闭再重启程序，再继续进行到Invalid，会发现Invalid失效 | 查看代码发现，subprogram订阅tr的status changed event，发生在以下情况： 1. proeditVM.add->sub.constructe 2. prosVM.edit¦¦prosVM.saveas->sub.clone 如果没有在UI上进行以上操作，就不会有订阅。而从DB中捞出model的时候，本身是不会带有订阅信息的。所以只有新动作产生的model会有符合预期的行为。 | 1.从DB捞出model的时候，重新建立订阅关系 2.不要使用事件来实现invalidate功能。直接在sub层面实现Invalidate. 使用了方案1 | Fixed
12 | Commit没有改变Assets在m和vm中的状态（DB已改） | 如果Execute,Complete连续执行，Assets的Status会正常变化。如果Execute之后关闭再重启程序，再进行Commit, Assets的Status不会变化 | 在从DB取出m的时候，用了多个context。例如某个battery,在Batteries = dbContext.Batteries…的时候加载了一次，在programs.subprograms.testrecords.assignedbattery的时候又加载了一次。而这两次加载位于不同的context，所以即使他们的id相同，但他们其实是不同的instance。于是，BatteryVM绑定了model1的事件，而ProgramVM使得model2发出事件,并不会通知BatteryVM | 在同一个context中加载model，这样battery和programs.subprograms.testrecords.assignedbattery就是同一个instance. | Fixed
13 | 第二次Invalid不起效（DB也未改） | 如果Create,Execute,Complete,Invalid连续执行，Invalid可正常工作（添加了新的testrecord）。这时如果再次将新的testrecord Invalidate，会发现Invalidate失效 | 在sub的响应函数中，添加新的tr，但是忘了订阅新tr的事件。所以不能响应新tr的事件。 | 添加新tr的时候，订阅新tr的事件 | Fixed
15 | 无需询问权限 |  |  |  | Invalid
16 | 若使用新DB则无法启动程序 | Slice must be between 0.0 and 1.0. | TotalExeAmount == 0。So percentage = x/0 = infinity | 添加条件判断 | Fixed
17 | DashBoard的legend区域不更新 |  | 没有VM中没有订阅事件 | 1. 订阅TestRecords的collectionchanged事件。但是因为AllProgramsViewModel中操作的是Programs，所以TestRecords并不会被更新。所以还需要在更新P的时候更新T。（P和T一开始从DB取出时是一致的，但是修改了P后，T并不会自动更新） 2. 订阅Programs的CollectionChanged事件，订阅pro.subs的cc事件，订阅pro.sub.first和pro.sub.second的cc事件。订阅pro.subs.first¦¦second.tr的statuschanged事件 | Fixed
18 | Program的edit有问题 | 添加的项目，id会变得不合预期 | Edit逻辑有问题 | 重新整理edit逻辑. EditView中，获得的是subprograms的一个浅复制。OK的时候，给出的是一个不同的subprograms,它里面如果有旧的元素，那么就跟原来的元素是同一个实例。如果有新元素，就是一个空的。 OK后，在ViewModel中，先处理DB。将旧元素从DB中移除，新元素添加到DB。这样新元素的ID就是可靠的。然后在model和viewmodel中做同样的添加删除处理。 | Fixed
19 | Legend颜色错乱 |  |  |  | Fixed
20 | 第一次运行时DashBoard不更新 |  |  |  | Open
14 | Deployment Issue | 在VM上无法运行 | 缺乏权限无法创建DB | 使用app.manifest提升权限(Fixed 21之后，不再需要此权限) | Closed
21 | DB部署问题 | 目前DB是放在C盘的，这个有很大的隐患。例如有些用户没有C盘权限之类的。 |  | 启动时，检查配置文件。如果配置文件不存在，表示从未进行过配置。弹出窗口，让用户配置DB。用户选择使用已经存在的DB，或选择新建DB。程序按用户设定关联或创建DB，保存配置文件。 如果配置文件存在，则从配置文件中导入DB路径，然后按此路径使用DB | Fixed
22 | 导入RawData |  |  | 对于某些Test来说，RawData很大，无法放到一个文件中。例如aging test。因此，TestRecord要包含List<RawData>而不是单个RawData. Commit窗口的Browse按钮应该可以选择多个files。然后将这单个或多个file转换成rawdata，关联到TestRecord去。 | Fixed
23 | 新创建的Assets在Dashboad这边不会变using |  |  |  | Open
24 | 新的testrecord不会按降序添加 |  |  | 没有研究root cause，采取一个workaround: 只有Programs降序排列 | Fixed
25 | UI调整 |  |  | 大小：SubPrograms全屏，ProgramEditView拉宽，app拉宽 布局：tab放到顶端 | Fixed
26 | Comment |  |  | Commit或Invalid的时候，输入Comment。Commit的时候赋值，Invalid的时候Append. | Fixed
27 | 时间输入 |  |  | xceed.wpf.toolkit.DateTimePicker | Fixed |  |  | 显示有点小问题，设成Mode=OneWayToSource就好了
28 | Raw data并不直接放进数据库，而是关联文件路径就好 |  |  | 移除byte[] binarydata | Fixed
29 | Cycle |  |  | Commit的时候，将new cycle告诉test record. 然后battery.cycle+=newcycle; | Fixed
30 | Subprogram split | 目前是用纯文字编辑的方式创建subprogram。这样有两个问题， 一是纯手工输入一段长字串不方便不规范，二是这样很难统计类似常用放电电流这样的信息 |  | subprogram包含这样几个属性：充电温度，充电电流，放电温度，放电电流，测试个数。 需要修改的部分有很多，subprogram template部分，subprogram部分，program都要改。已经改好 | Fixed
31 | OpenFileDialog看不到网络驱动器 |  | https://stackoverflow.com/questions/32790495/mapped-drives-not-visible-on-open-dialog | 移除权限就好了 | Fixed
32 | 用strikethrough代替gray |  |  |  | Invalid |  | 用progress bar
33 | TR的ProStr和SubStr没有赋值 |  | 之前没用到，所以没有做也没发现 | TR的创建，是在Create或SaveAs Program的时候完成的。具体来说是在ProgramEditView里面。 Create：Add的时候，通过template创建TR，此时应将SubStr赋值。OK的时候，对ProStr赋值。 SaveAs: Clone的时候对SubStr赋值。OK的时候，对ProStr赋值。 | Fixed
34 | 新的assetusagerecord不会显示 |  |  |  | Open
35 | Cycle count 不更新 |  |  |  | Open
36 | Record倒序显示 |  |  |  | Open
37 | Commit也要显示ProgramStr和SubStr |  |  |  | Open
38 | Program加上BatteryType |  |  | model这边，Program加上BatteryType这个属性 ViewModel这边，ProgramEditViewModel加上对应项目以供编辑；ProgramViewModel加上对应项目以供显示 View这边，ProgramView和AllProgramViewModel加上对应UI用以显示 Populator那边作相应的修改。 | Fixed
39 | 新添加的Program，再进行Save As时，Battery Type看不到（Batteries那边没有问题，可以对比一下） |  |  |  | Open
40 | Sub Program加上Loop选项 |  |  | model加上loop属性。View Model加上wraper。View加上UI。Populator作相应修改。 ProgramEditView这边还得修改 | Fixed
41 | 在Program/Sub上加上StartTime和EndTime |  |  | 难点是如何更新。流程是，提交tr的时间，做出一些判断之后，更新sub/pro的时间。这个流程，该在哪个层完成呢？ 首先，判断在哪做？这是属于业务逻辑，应该是model那边做。那怎么触发这个判断？用VM中的TR.StartTime = startTime. 的set访问器吗？可是tr访问器里怎么获得sub和pro呢？访问器不能带参数啊。 换个思考方向，从业务逻辑这边来考虑。对于业务逻辑来说，是修改tr的时候一并修改了sub和pro。而tr看不到sub和pro。所以只能是呼叫这个业务逻辑的一方，（也就是viewmodel），将sub和pro传给tr。 pro和sub被修改后如何更新UI，就是老办法INPC了 | Fixed
42 | Duration不更新 | Commit之后，Duration没有更新。但是如果重启软件，则可以看到正确值 | Duration是viewmodel层的独立属性，只有get 没有set. CompleteTime更新后，并不会自动调用OnPropertyChanged("Duration")。所以UI也不会通过get来获取新的Duration | 在合适的地方加上OnPropertyChanged("Duration")。这个合适的地方，选了这里 private void _program_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e) { OnPropertyChanged(e.PropertyName); if(e.PropertyName == "CompleteTime") OnPropertyChanged("Duration"); } | Fixed
43 | EstimatedTime不更新 |  | ET是VM直接拿db里面的数据算出来的，在初始化的时候算过一次，之后即使DB的数据变了，也不会通知VM更新 | 方案1：VM在commit的时候强行更新所有Pro的ET。简单粗暴，但不是特别合理。如果Pro特别多呢？会有性能问题。 方案2：给program model加上et属性，vm从m获得et属性。Commit的时候更新m的et，从而更新vm和v。P.commit需要pros，从vm传下去给m。（参考41） 方案3，即不在db解决问题，也不在model解决问题，而仅仅在vm层解决问题。把et理解为纯ui，跟业务逻辑无关。 方案2跟方案3的区别在于，方案2使得et存在于model层，方案3的model层里没有et。方案选择的关键在于如何看待et。目前的需求来说，et只是UI显示用一下，没有其他用途，所以选择方案3 | Fixed